## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Ferdinandovac |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2021. do 2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1.1. | Posebni cilj 1 Povezanija županija kružnog gospodarstva | Razvoj cestovne i željezničke infrastrukture te ostale prometne infrastrukture | kapitalni projekti sufinanciranja asfaltiranja (ŽUC) i rekonstrukcija mosta odnosno provedba aktivnosti razvoja lokalne prometne mreže i unaprjeđenja cestovne infrastrukture | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu aktivnosti nisu planirane; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj km asfaltiranih lokalnih i županijskih cesta | 22.71 | 24.71 | n/p | 0,00 kn | n/p | U TIJEKU | Donesena odluka Općinskog vijeća da će Općina Ferdinandovac sufinancirati 20% troškova obnove kolnika dijela lokalne ceste L 26114 (Novo Virje (ŽC 2185)-Ferdinandovac-Podravske Sesvete (ŽC 2235)), dionicu na području Općine Ferdinandovac dužine 1200 m. | PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
1.3.2. | Posebni cilj 1 Povezanija županija kružnog gospodarstva | Sanacija svih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i izgradnja reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te sortirnica i kompostana | uspostava cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom | 31. prosinca 2022. godine | Broj saniranih odlagališta otpada | 0 | 1 | 1 | K 002030402 - 1.678.824,99 kn | sanirano odlagalište neopasnog otpada "ORL" | PROVEDENO | Dovršene su sve aktivnosti sanacije odlagališta neopasnog otpada "Orl" u Općini Ferdinandovac te je za sanirano odlagalište ishođena uporabna dozvola | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
2.1.1. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Razvoj zdravstvene infrastrukture, dostupnost i razvoj zdravstvenih usluga | zaštita i unapređenje zdravlja stanovnika | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite | 1200 | 1205 | n/p | 0,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac. Temeljm navedenog Javnog poziva isplatiti će se poticajna naknada doktorici medicine zaposlenoj u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu kao mjera osiguranja primarne zadravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac.
2.2.1. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Poticanje demografske obnove i zadržavanje postojećeg stanovništva | poticanje nataliteta i novih doseljavanja te zaustavljanje iseljavanja posebice mladih. | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz | 43 | 45 | 27 | A 002040202 - 6.750,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac sufinanacirala je troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Ferdinandovac za 2. polugodište školske godine 2021./2022. u iznosu od 250,00 kuna po učeniku
[5 empty] | Broj novorođene djece u kalendarskoj godini | 6 | 8 | 2 | A 002070101 - 49.156,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac kontinuirano isplaćuje potpore za novorođenu djecu. Isplaćuju se pomoći mladim obiteljima za kupnju ili rekonstrukciju prve nekretnine. Sufinancira se prehrana djece u osnovnoj školi i nadarena djeca.
2.3.1. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Razvoj obrazovne infrastrukture i programa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom školstvu i usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada | unapređenje uvjeta za obrazovanje | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj učenika | 175 | 170 | n/p | A 002040201 - 12.308,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac kontinuirano sufinancira školske aktivnosti i poboljšanje standarda u Osnovnoj školi Ferdinandovac
[5 empty] | Broj korisnika studentskih stipendija | 9 | 12 | 5 | A 002040203 - 15.000,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac temeljem provedenog Javnog natječaja i sklopljenih ugovora sufinancira studente s područja Općine Ferdinandovac iznosom od 500,00 kuna mjesečno po studentu (kroz 10 mjeseci akademske godine).
2.3.2. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i korištenje nacionalnih mjera za poticanje zapošljavanja | Zapošljavanje osoba na javnim radovima i stručnom osposobljavanju | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj osoba zaposlenih putem nacionalnih mjera za poticanje zapošljavanja | 4 | 3 | 0 | 0,00 kn | n/p | NIJE POKRENUTO | U izvještajnom razdoblju nisu pokrenute aktivnosti.
2.4.3. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Socijalno uključivanje ranjivih skupina i podizanje svijesti o mogućnostima razvoja socijalnog poduzetništva | dodjela donacija, pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, | do 31. prosinca 2022. godine | Broj korisnika pomoći u kući | 30 | 38 | 40 | A 002070101 - 18.434,34 kn K 002070103 - 31.746,26 kn K 002070104 - 113.150,67 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac kao projektni partner u projektima "Brižne žene podravske 2" i "Pomoć je moć", a koji se provode u sklopu programa ZAŽELI i u cijelosti sufinanciraju iz sredstava EU, osigurala je rad 5 gerontodomaćica koje pružaju pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Ferdinandovac. Općina Ferdinandovac zajedno s županijom sufinancira rad udruge "Mariška" koja pruža usluge pomoći i njege starijim i nemoćnim osobama.
2.4.4. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti | dodjela potpora i pružanje pomoći ranjivim skupinama društva. | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj korisnika zajamčene minimalne naknade | 14 | 12 | n/p | A 002070101 - 16.187,74 kn A 002070201 - 21.499,96 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac isplatila je novčanu pomoć ("uskrsnice") umirovljenicima i osobama u stanju socijalno-materijale potrebe. Sufinanciraju se poštanske usluge za plaćanje komunalne i grobne naknade.
2.5.1. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Jačanje kapaciteta civilnog društva kao važnog dionika ukupnog razvoja županije | donacije organizacijama civilnog društva | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj registriranih udruga | 17 | 14 | 17 | A 002080101 - 8.000,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac temeljem provedenog javnog natječaja sufinancira programe i projekte udruga koje djeluju na području Općine Ferdinandovac
2.5.3. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Osnaživanje sporta | unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, poticanja razvoja sporta i rekreacije | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj izgrađenih ili moderniziranih sportskih objekata | 1 | 2 | n/p | A 002060101 - 109.000,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac temeljem provedenog javnog natječaja sufinancira programe i projekte sportskih udruga koje djeluju na području Općine Ferdinandovac
2.5.4. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Razvoj tehničke kulture i centara izvrsnosti | dodjela potpora za razvoj tehničke kulture | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj korisnika potpora za razvoj tehničke kulture | 1 | 1 | 1 | A 002060201 - 7.000,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac sklopila je ugovor o sufinanciranju projekta udruge s područja Općine Ferdinandovac za financiranje projekta iz područja tehničke kulture.
2.6.1. | Posebni cilj 2 Socijalno osjetljiva županija | Valorizacija i očuvanje kulturno povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva | promicanje kulture i kulturnih sadržaja | za 2022. godinu do 31. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 31. prosinca 2023.; za 2024. do 31. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 31. prosinca 2025. | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 4 | 5 |  | A 002060201 - 9.000,00 kn A 002060103 - 60.000,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac temeljem provedenog javnog natječaja sufinancira programe i projekte kulturno umjetničkih društava i udruga koje djeluju na području Općine Ferdinandovac. Općina Ferdinandovac provela je i sufinancirala projekt izrade projektno tehničke dokumentacije za sanaciju temelja crkve u Ferdinandovcu.
3.2.1. | Posebni cilj 3 Pametna i zelena županija | Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. | 31. prosinca 2022. godine | Broj priključaka na javnu vodoopskrbnu mrežu | 358 | 360 | n/p |  | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac kao projektni partner sufinancirala je troškove projekta "Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete"
K 002030301 - 20.562,59 kn
3.3.1. | Posebni cilj 3 Pametna i zelena županija | Razvoj pametnih naselja | unapređenje javnih površina kroz ulaganja u infrastrukturu te modernizacija nerazvrstanih cesta | 15. prosinca 2022. godine | Broj km asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 2.59 | 5.5 | n/p | 0,00 kn | n/p | U TIJEKU | Sklopljen Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste NC 20. u ulici P. Preradovića (Odvojak Laz)
|  |  | investicijsko održavanje komunalne infrastrukture | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj uređenih komunalnih objekata i javnih površina | 5 | 6 | 5 | A 002010104 - 47.834,43 kn K 002030206 - 2.500,00 kn K 002030208 - 9.375,00 kn K 002030203 - 5.000,00 kn K 001020602 - 19.500,00 kn | n/p | U TIJEKU | Nabavljena oprema i namještaj za objekte u vlasništvu Općine. Nabavljeni računalni programi. Izrađen projektantski troškovnik za uređenje parka na Trgu slobode. Izrađen glavni projekt za proširenje parkirališta kod Osnovne škole Ferdinandovac. Izrađen glavni projekt za izgradnju dječjeg igrališta u Ferdinandovcu. Ulaganje u obnovu Društvenog doma u Pavljancima.
3.3.2. | Posebni cilj 3 Pametna i zelena županija | Modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih proizvođača i razvoj lovnog gospodarstva | dodjela subvencija | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj dodijeljenih subvencija poljoprivrednicima | 70 | 73 | 1 | A 002020101 - 750,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac isplaćuje potpore male vrijednosti temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022. za sljedeće mjere: Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, Mjera 2: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica, Mjera 3: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača
3.4.1. | Posebni cilj 3 Pametna i zelena županija | Izgradnja javne turističke infrastrukture | izgradnje i održavanja turističke infrastrukture | 31. prosinca 2022. godine | Broj objekata javne turističke infrastrukture | 0 | 2 | n/p | 0,00 kn | n/p | NIJE POKRENUTO
3.4.2. | Posebni cilj 3 Pametna i zelena županija | Marketinška potpora razvoju županijskog turizma | poticanje razvoja turizma | za 2022. godinu do 31. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 31. prosinca 2023.; za 2024. do 31. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 31. prosinca 2025. | Broj subvencija za smještajne kapacitete | 0 | 2 | n/p | 0,00 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac raspisala je Javni poziv za za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini
3.7.1. | Posebni cilj 3 Pametna i zelena županija | Razvoj sustava civilne zaštite i poboljšanje sustava zaštite i spašavanja od velikih nesreća | pružanje vatrogasne i civilne zaštite | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj intervencija DVD-a | 3 | 2 | n/p | A 002050101 - 56.802,02 kn A 002050102 - 17.493,06 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac sufinancira rad vatrogasnih društava, općinskog Stožera civilne zaštite i HGSS-a
1. | Nije primjenjivo | Lokalna uprava i administracija | redovni rad načelnika, Općinskog vijeća i redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Broj sufinanciranih EU i nacionalnih projekata | 7 | 8 | 6 | A 001010101 - 142.017,74 kn A 001010102 - 19.436,12 kn A 001020101 - 1.415,36 kn A 002010101 - 634.068,31 kn A 002010102 - 9.312,12 kn | n/p | U TIJEKU | Radom općinskih tijela nastavilo je s prijavom i provedbom projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora. U izvještajnom razdoblju proveden je projekt Sanacija odlagališta neopasnog otpada „ORL“ u Općini Ferdinandovac. U tijeku su projekti „Brižne žene podravske 2" i "Pomoć je moć", a koji se provode u sklopu programa ZAŽELI. U tijeku je projekt "Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete". Odobreno je sufinanciranje rada vrtića od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 220.000,00 kuna. Odobreno je sufinanciranje projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u Ferdinandovcu“ iznosom od 140.000,00 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, Općina Ferdinandovac prijavila je na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade "Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića". Na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavljen je projekt „Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu“. Na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture poslan je zahtjev za sufinanciranje tekućeg održavanja skele „Brodić“.
2. | Nije primjenjivo | Briga o djeci | redovna djelatnost vrtića | za 2022. godinu do 31. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 31. prosinca 2023.; za 2024. do 31. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 31. prosinca 2025. | Ukupan broj upisane djece | 34 | 46 | 48 | A 002040101 - 644.592,70 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac kontinuirano sufinancira rad Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac iz općinskog proračuna. U izvještajnom razdoblju Općini je odobreno sufinanciranje rada vrtića od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 220.000,00 kuna. Također, Općina Ferdinandovac prijavila je na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade "Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića".
3. | Nije primjenjivo | Komunalno gospodarstvo | održavanje javnih površina te održavanje komunalnih objekata i infrastrukture. | za 2022. godinu do 15. prosinca 2022.; za 2023. godinu do 15. prosinca 2023.; za 2024. do 15. prosinca 2024.; za 2025. godinu do 15. prosinca 2025. | Održavane javne površine u m2 | 40000 | 50000 | 40000 | A 002030101 - 126.812,99 kn A 002030102 - 160.809,46 kn A 002030401 - 27.856,65 kn A 002030501 - 14.231,97 kn A 002030601 - 7.723,75 kn | n/p | U TIJEKU | Općina Ferdinandovac redovito je održavala nerazvrstane ceste, javne površine i objekte, javnu rasvjetu, skelu "Brodić". Proveden je proljetni tretman deratizacije. Sufinancirano je mikročipiranje i sterilizacija pasa, veterinarske usluge te smještaj pasa lutalica u skloništu. Podmirivani su troškovi komunalnog redara i naknade za zbrinjavanje otpada na području druge JLS
| Datum: | 25. srpanja 2022.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Helena Smrček
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Vjekoslav Maletić
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja